Рассмотрено и принято                                    Утверждено

на заседании педагогического совета             приказом директора

от 10 января 2014 года, протокол № 3            МБОУ башкирский лицей № 136

№ 3 от 13 января 2014 года

Программа развития

системы электронного образования

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения башкирский лицей № 136 имени М.Искужина Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Разработчики:

Абдуллина З.Г., учитель информатики и ИКТ;

Валеев И.Г., заместитель директора по УВР;

Рахимова Р.С., заместитель директора по УВР

Уфа – 2014

- Оглавление

- Актуальность;

- Цель и задачи;

- Прогнозируемые результаты реализации Программы;

- Стартовые условия реализации Программы;

- План работы по реализации Программы.

- Актуальность

В настоящее время качественное образование является фактором, способствующим экономическому росту, повышению эффективности и конкурентоспособности реального сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого гражданина.

Задачи, направленные на обеспечение качества, доступности и эффективности образования, определены в Программе развития системы образования в Республике Башкортостан до 2017 года.

Главной целью развития системы образования является обеспечение возможности каждому жителю Республики Башкортостан получить вне зависимости от места проживания качественное и доступное образование на любом уровне, которое даст возможность устроиться по профессии и достойно реализовать себя.

На современном этапе эта цель будет достижима, если принять меры по поддержке инновационных механизмов и стратегий развития именно средней школы. В последнее время достаточно много средств направляется на развитие инновационных общеобразовательных учреждений, возможно, это оправдано, но именно массовая средняя школа является основной опорой  системы образования в подготовке молодого поколения к жизни в современных условиях.

К числу ведущих инновационных стратегий развития современной школы следует отнести стратегию создания информационной образовательной среды.

Анализ ситуации, складывающейся в МБОУ башкирский лицей №136, по созданию единой информационной образовательной среды позволяет выявить следующие проблемы:

- система управления школой все еще остается в традиционных рамках, что ведет к увеличению сроков принятия управленческих решений;

- дефицит финансовых ресурсов сдерживает полноту реализации федеральных образовательных стандартов;

- в управлении общеобразовательным учреждением недостаточно полно представлен потенциал родителей (законных представителей);

- недостаточно рациональное  использование компьютерной техники, что снижает эффективность образовательного и управленческого процессов;

- низкая степень внедрения методик перехода на использование свободного программного обеспечения в образовательном процессе;

- недостаточно высокий уровень подготовки специалистов, способных организовать единую образовательную информационную среду общеобразовательного учреждения.

- низкий уровень диссеминации опыта использования ресурсов единой информационной образовательной среды в решении вопросов социализации детей.

Информатизация образовательной среды рассматривается педагогическим коллективом МБОУ башкирский лицей №136 не как самоцель, а как средство, механизм решения основной задачи массовой школы – создание условий для равного доступа различных групп  участников образовательного процесса к широкому спектру образовательных услуг, к совершенствованию управленческого механизма и, как результат,  повышение качества знаний.

- Цель и задачи

- Цель Программы:

Создание условий для повышения качества в лицее образования в рамках выполнения федеральных государственных образовательных стандартов.

Стратегия Программы:

Создание единой информационной среды МБОУ башкирский лицей №136.

Задачи Программы:

- подготовить участников к реализации Программы;

- привести техническое обеспечение образовательного процесса в соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандарта;

- обеспечить информационную поддержку реализации Программы;

- создать модель единой информационной среды лицея в рамках перехода на  использование свободного программного обеспечения;

- создать сетевое профессиональное сообщество по реализации электронного управления образовательным процессом в рамках реализации механизма социального партнерства.

Данная Программа дает оценку текущему состоянию информатизации образования, а также определяет направления и основные мероприятия внедрения единой системы электронного образования в лицее.

- Прогнозируемые результаты реализации Программы:

- повышение качества образования не менее чем на 3% в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

- создание банка данных электронных образовательных ресурсов с доступом к нему через веб-интерфейс всех участников образовательного процесса, педагогов и обучающихся других образовательных учреждений, участников сетевого профессионального сообщества;

- создание модели единой информационной среды лицея, включающей в себя систему взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, на основе системы электронного управления при переходе на использование свободного программного обеспечения (модель электронного управления массовой школой);

- создание условий равного доступа участников образовательного процесса к образовательным ресурсам и результатам обучения и воспитания (100% обучающихся);

- создание Интернет-ресурса лицея для информационной поддержки и дистанционного обучения;

- создание дополнительных условий для повышения качества образовательного процесса (кружки информационно-коммуникационной направленности);

- создание сетевого профессионального сообщества заинтересованных лиц в рамках реализации механизма социального партнерства по созданию единой информационной среды;

- разработка методических рекомендаций по созданию единой информационной среды лицея;

- повышение активности включения родителей в управление учебно-воспитательным процессом (протоколы родительских собраний, заседаний общешкольного родительского  комитета);

- развитие общественно-государственных форм в управлении общеобразовательным учреждением через интеграцию родителей в деятельность школы

Прогнозируемые косвенные результаты реализации Программы:

- повышение компьютерной грамотности всех участников образовательного процесса;

- повышение конкурентноспособности выпускников лицея на рынке труда;

- повышения престижа лицея (публикации в прессе и на Интернет-ресурсах, демонстрации на телевидение);

- снижение доли негативных проявлений в подростковой среде среди несовершеннолетних, находящихся в трудной ситуации.

- Стартовые условия реализации Программы

По результатам наших исследований, в настоящее время в лицее сложилась оптимальная возможность внедрения комплекса информационных технологий. В школе есть минимум необходимого оборудования, существует достаточно большой диапазон программного обеспечения, на достаточном уровне представлен кадровый потенциал, способный квалифицировано работать в системе электронного управления образовательным учреждением, грамотно обслуживать компьютерное оборудование и программное обеспечение, использовать электронные образовательные ресурсы. Коллектив школы прошел первичную подготовку к модернизации и дальнейшему развитию единой информационной образовательной среды. Проведена рекламная компания среди родителей.

В лицее имеются один оборудованный современной техникой компьютерный класс. Общее количество компьютеров – 90, интерактивных досок – 4, мультимедийных проекторов – 16.

Одним из основных направлений работы администрации лицея является обеспечение доступа к сети Интернет компьютеров, используемых в обучении и управлении школой. На сегодняшний день 70 компьютеров подключены к локальной сети Интернет. Бесперебойный доступ к сети Интернет обеспечивается  за счет бюджетных средств. Скорость доступа в Интернет составляет 10 Мбит/с.

Важным условием для формирования современного информационного пространства является применение комплекса программных средств, реализующих систему учета успеваемости и посещаемости обучающихся школы. Все обучающихся используют в учебном процессе электронные журналы и дневники.

В лицее проводится работа по повышению квалификации в сфере электронного образования, в первую очередь, учителей, внедряющих ФГОС. Все учителя владеют информационно-коммуникационными технологиями. Из 39 педагогов 31 применяют в учебном процессе электронные учебники. Количество учителей имеющих удостоверения в сфере ИКТ – 3.

В системе электронного образования лицея реализуются функции школьного администрирования: составление учебных планов, расписаний, назначение и расчет педагогической нагрузки, формирование отчетных и статистических форм, ведение электронных журналов и досок оповещений. Используется электронная система управления при составлении расписания – программа «Rector».

В лицее приняты программно-технические меры для безопасного доступа в Интернет – установлено программное обеспечение «Интернет-цензор». Данная программа ограничивает доступ к Интернет-ресурсам, на которых размещена информация, наносящая вред здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних.

Используются ресурсы электронных библиотечных систем «Просвещение», «Академкнига»; имеются интерактивные учебные пособия по предметам: наглядная математика, наглядная физика, русский язык, русская литература, химия, биология, история, интерактивные карты по истории.

В лицее применяется система коллективной работы, в том числе, тестирование знаний по рефлексивно-оценочной саморазвивающейся технологии (РОСТ) Юнусбаева Б.Х. Данная система позволяет проводить диагностику знаний обучающихся по предметам в ходе подготовки к экзаменам.

Информационное обеспечение

С целью информационной поддержки образовательного процесса в школе действует сайт (www.L136.ru). На сайте выкладываются информация об учебно-воспитательной деятельности школы; материалы, необходимые для реализации образовательного процесса.

- План

реализации в МБОУ башкирский лицей №136 Концепции системы электронного образования в образовательных организациях Республики Башкортостан на 2013-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок, годы | Ожидаемые результаты реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие нормативного правового обеспечения системы электронного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание и организация деятельности рабочей группы по организации мониторинга выполнения плана реализации Концепции | директор Хабибрахманов Ш.Х. | январь 2014 года | рабочая группа по организации мониторинга выполнения плана реализации Концепции |  |
| 1.2. | Разработка и коррекция формы мониторинга выполнения плана реализации Концепции | директор Хабибрахманов Ш.Х. | январь 2014 года | форма мониторинга |  |
| 1.3. | Обеспечение педагогических работников инструктивнометодическими материалами в сфере электронного образования | администрация лицея | в течение года | комплект инструктивнометодических материалов по использованию электронного обучения и ДОТ |  |
| 1.4. | Оказание методической помощи по внедрению инструктивнометодической базы использования электронного обучения и ДОТ | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | постоянно | внедрение инструктивнометодических материалов по использованию электронного обучения и ДОТ |  |
| 1.5. | Обеспечение материалами по введению в лицее систем сопровождения образовательных процессов | администрация лицея | постоянно | ведение в лицее системы сопровождения образовательного процесса |  |
| 2. Развитие технологической и организационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение учебного процесса лицея высокоскоростным интернетом | директор Хабибрахманов Ш.Х. |  |  | обеспеченность 100% кабинетов интернетом со скоростью не ниже 10 МБ/с |
| 2.2. | Численность обучающихся на 1 компьютер, чел. |  | к 2017 году |  | численность обучающихся на 1 компьютер – не более 9 чел. |
| 2.3. | Оснащение компьютерными классами для организации электронного обучения (1 ученик-1 компьютер) | директор Хабибрахманов Ш.Х. | к 2016 году |  |  |
| 2.4. | Оснащение современными интерактивными средствами обучения | директор Хабибрахманов Ш.Х. | постоянно |  | доля предметных кабинетов, оснащенных современными интерактивными средствами обучения, возрастет до 100% |
| 2.5. | Обеспечение педагогических работников системами коллективной работы, в том числе тестирования знаний | директор Хабибрахманов Ш.Х. | постоянно |  | доля педагогических работников, использующих системы коллективной работы и тестирования знаний, 100% |
| 2.6. | Обеспечение защиты детей от информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию | директор Хабибрахманов Ш.Х. | 2014 год |  | будет обеспечен необходимый уровень защиты, 100% |
| 2.7. | Обеспечение защиты персональных данных при работе с информационными системами | учитель информатики Абдуллина З.Г. | 2014 год |  | будет обеспечен необходимый уровень защиты, 100% |
| 2.8. | Организация сервисного обслуживания средств информатизации лицея | директор Хабибрахманов Ш.Х. | постоянно |  | будет организовано обслуживание средств информатизации, 100% |
| 3. Применение электронных учебников в учебном процессе |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Использование электронного контента, соответствующего ФГОС | учитель информатики Абдуллина З.Г. | постоянно |  | доля педагогических работников, использующих соответствующий ФГОС свободно распространяемый электронный контент, возрастет до 100% |
| 3.2. | Использование федеральных коллекций цифровых образовательных ресурсов | учитель информатики Абдуллина З.Г. | постоянно |  | доля педагогических работников, использующих контент федеральных коллекций цифровых образовательных ресурсов, 100% |
| 3.3. | Использование электронных приложений к учебникам |  | постоянно |  | доля педагогических работников, использующих электронные приложения к учебникам, 100% |
| 3.4. | Сотрудничество с издательствами по апробации разрабатываемых электронных учебников | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | постоянно |  |  |
| 3.5. | Оснащение образовательного процесса электронными учебниками, соответствующими ФГОС | директор Хабибрахманов Ш.Х. | в течение года |  | оснащение электронными учебниками, соответствующими ФГОС, возрастет до 100% |
| 3.6. | Организация семинаров с приглашением представителей издательств, разрабатывающих электронные учебники | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | в течение года |  |  |
| 3.7. | Организация и сопровождение научно- исследовательской деятельности педагогических работников по вопросам электронного образования | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | в течение года |  | экспериментальная и инновационная деятельность в сфере электронного образования |
| 3.8. | Организация работы мастер-классов, педагогических исследований учителей, применяющих электронные учебники в образовательном процессе | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | в течение года |  | участники городских конкурсов "Учитель- мастер", "Педагог- исследователь" |
| 3.9. | Участие в работе проекта БГПУ им. М. Акмуллы «Открытая школа» | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | 2015-2016 учебный год |  | представление в проекте «Открытая школа», возрастет до 100% |
| 3.10. | Участие в работе проекта БГПУ им. М. Акмуллы «Информационно- образовательный портал Республики Башкортостан» | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | 2015-2016 учебный год |  | представленин на oprb.ru-100% |
| 3.11. | Формирование межшкольного электронного контента | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | в течение года |  | межшкольный электронный контент по всем предметным областям |
| 4. Расширение применения дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание условий для применения ДОТ при реализации основной общеобразовательной программы | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | постоянно | будут созданы условия для применения ДОТ при реализации образовательной программы возрастет до 100% |  |
| 4.2. | Применение ДОТ для организации профильной подготовки обучающихся 10-11 классов | заместитель директора по УВР Рахимова Р.С. | постоянно | будут созданы условия для профильной подготовки учащихся 10-11 классов с применением ДОТ, 100% |  |
| 4.3. | Организация работы с одаренными детьми, заинтересованными в углубленном или расширенном изучении отдельных курсов | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | постоянно | работа электронных факультативов для обучающихся |  |
| 4.4. | Участие в работе Городского центра дистанционного обучения детей-инвалидов | заместитель директора по УВР Рахимова Р.С. | по плану Городского центра | доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся дистанционно из числа нуждающихся, 100% |  |
| 4.5. | Применение ДОТ для организации сетевого взаимодействия образовательных организаций | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | постоянно | будут созданы условия для организации сетевого взаимодействия - 100% |  |
| 4.6. | Проведение вебинаров, телеконференций и открытых уроков | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | постоянно | будут условия для проведения вебинаров, телеконференций и открытых уроков, 100 % |  |
| 4.7. | Организация деятельности сетевых сообществ педагогов | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | постоянно | сеть сообщества педагогов |  |
| 4.8. | Развитие системы объединенных коммуникаций edu02.ru | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | постоянно | использование возможности системы edu02.ru - 100% |  |
| 5. Внедрение информационных систем сопровождения образовательных процессов, обеспеченных защитой согласно требованиям действующего законодательства |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Внедрение систем учета успеваемости в лицее | заместитель директора по УВР Рахимова Р.С. | постоянно | система учета успеваемости возрастет в 2016 году до 100% |  |
| 5.2. | Обеспечение защиты персональных данных при работе в системах учета успеваемости в лицее | заместитель директора по УВР Рахимова Р.С. | постоянно | будет обеспечен необходимый уровень защиты, 100% |  |
| 5.3. | Внедрение систем управления (составление расписания, электронная отчетность) | заместитель директора по УВР Рахимова Р.С. | постоянно | будет обеспечено использование системы управления, 100 % |  |
| 5.4. | Использование ресурсов электронных библиотечных систем | заместитель директора по УВР Рахимова Р.С. | постоянно | будет обеспечено использование ресурсов электронных библиотечных систем, 100% |  |
| 6. Реализация принципа прозрачности (открытости) данных об образовательной деятельности образовательных организаций для широкого круга заинтересованных пользователей |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание и сопровождение сайта лицея | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | в течение года | улучшение содержания сайта лицея |  |
| 6.2. | Использование электронных систем мониторинга | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | в течение года | будет обеспечено использование электронных системах мониторинга возрастет в 2016 году до 100% |  |
| 7. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в сфере электронного образования |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обучение педагогов базовой ИКТ компетентности | учитель информатики Абдуллина З.Г. | в течение года | доля педагогов, владеющих ИКТ, возрастет до 100% |  |
| 7.2. | Повышение квалификации в сфере методики применения электронного обучения и ДОТ | ИРО РБ, МБОУ ДО "НИМЦ" ГО г.Уфа РБ | по плану "НИМЦ" ГО г.Уфа РБ | доля учителей, имеющих удостоверение о повышении квалификации в сфере применения электронных учебников и ДОТ-100% |  |
| 7.3. | Организация прохождения педагогическими и руководящими работниками лицея дистанционных курсов повышения квалификации | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | один раз в три года | доля дистанционных курсов повышения квалификации от общего количества курсов - 50% |  |
| 7.4. | Проведение методических семинаров, конференций в дистанционной форме | МБОУ ДО "НИМЦ" ГО г.Уфа РБ | по плану "НИМЦ" ГО г.Уфа РБ | повышение компьютерной грамотности педагогических работников лицея |  |
| 8. Участие конкурсах и олимпиадах в сфере информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участие в школьном этапе ВОШ по информатике | ГУО, РОО, МБОУ ДО "НИМЦ" ГО г.Уфа РБ | сентябрь-октябрь | будет обеспечено участие в олимпиаде школьников по информатике в рамках ВОШ, 15% |  |
| 8.2. | Участие в республиканском конкурсе работ по информационным технологиям для школьников «КРИТ» | ГУО, РОО, МБОУ ДО "НИМЦ" ГО г.Уфа РБ | по плану "НИМЦ" ГО г.Уфа РБ | будет обеспечено использование участие в конкурсе работ по информационным технологиям для школьников «КРИТ», 15% |  |
| 8.3. | Участие в республиканском конкурсе «Электронное образование в творчестве педагога» | ГУО, РОО, МБОУ ДО "НИМЦ" ГО г.Уфа РБ | по плану "НИМЦ" ГО г.Уфа РБ | увеличение количества участников до 5% |  |
| 8.4. | Участие городского конкурса " Педагог года в области электронного образования" | ГУО, РОО, МБОУ ДО "НИМЦ" ГО г.Уфа РБ | по плану "НИМЦ" ГО г.Уфа РБ | увеличение количества участников до 5% |  |
| 8.5. | Участие в республиканском конкурсе «Лучший образовательный сайт» | ГУО, РОО, МБОУ ДО "НИМЦ" ГО г.Уфа РБ | по плану "НИМЦ" ГО г.Уфа РБ | улучшение содержания сайта лицея |  |
| 8.6. | Участие в республиканском образовательном форуме «Электронная школа» | ГУО, РОО, МБОУ ДО "НИМЦ" ГО г.Уфа РБ | по плану "НИМЦ" ГО г.Уфа РБ | общее количество участников 40% |  |
| 8.7. | Участие в экспериментальной работе в рамках республиканской площадки по электронному образованию | заместитель директора по УВР Валеев И.Г. | 2016 год | повышение компьютерной грамотности педагогических работников лицея |  |